## 01_Resumen
Plan maestro de desarrollo web - Registro Administrativo de Campesinos
Objetivo | Organizar el desarrollo del aplicativo web con enfoque de startup tecnológica: backlog claro, sprints quincenales, prioridades por valor y control de entregables.
Recomendación de organización | Usar un enfoque híbrido: Jira para la gestión operativa diaria (épicas, historias, bugs, tablero Kanban/Scrum) y esta matriz Excel como documento rector para planeación, estimación, seguimiento ejecutivo y control contractual.
Metodología | Scrum con sprints de 2 semanas, refinamiento semanal, demo al cierre de sprint, retrospectiva, definición de listo (DoR) y definición de terminado (DoD).
Alcance inicial | Se prioriza el frontend desde cero, pero el plan incluye todos los módulos necesarios para llegar a un producto funcional: UX/UI, frontend, backend, base de datos, seguridad, reportes, dashboard, QA, despliegue y soporte inicial.
Tecnología sugerida | Frontend: React + Vite + TypeScript + Tailwind. Backend posterior: API REST. Base de datos: SQL Server. Reportes: exportación Excel. Dashboard: métricas y filtros.
Cadencia sugerida | 8 sprints de 2 semanas cada uno. Primeros 4 sprints centrados en frontend y diseño del producto. Siguientes sprints para integración, reportes, calidad y salida a producción.
Bloques de trabajo y color
Producto / Discovery
Frontend / UX UI
Backend / API
Base de datos / Integración
QA / Pruebas
DevOps / Infraestructura
Seguridad / Gobierno
Sprints sugeridos
Sprint 0 | Preparación del proyecto, visión funcional, diseño del backlog, setup técnico y lineamientos.
Sprint 1 | Arquitectura frontend, design system, layout base, autenticación UI, navegación principal.
Sprint 2 | Módulo de registro: formularios, validaciones, campos condicionales, guardado local/mock.
Sprint 3 | Consultas, listado de registros, filtros, detalle y edición en frontend.
Sprint 4 | Dashboard, exportación, estados visuales, pulimiento UX y accesibilidad.
Sprint 5 | Integración frontend con API, manejo de errores, seguridad básica y sesiones.
Sprint 6 | Reportes, auditoría visual, gestión de usuarios, permisos por rol.
Sprint 7 | QA integral, hardening, despliegue, documentación, handoff a operación.

## 02_Roadmap_Sprints
Sprint | Objetivo | Módulos | Entregables | Duración (días hábiles) | Dependencias | Criterio de cierre
Sprint 0 | Aterrizar producto y preparar proyecto | Discovery, arquitectura, backlog, repositorio, estándares | Backlog priorizado, diseño técnico inicial, setup frontend | 10 | N/A | Backlog aprobado y entorno listo
Sprint 1 | Construir base del frontend | Design system, layout, routing, auth UI | Shell de app, login, dashboard vacío, componentes base | 10 | Sprint 0 | Base navegable y reusable
Sprint 2 | Desarrollar formulario principal | Registro organizaciones, validaciones, campos dinámicos | Formulario completo de la matriz, estados y ayudas UI | 10 | Sprint 1 | Formulario usable end-to-end en frontend
Sprint 3 | Consultas y operación | Listado, filtros, detalle, edición | Módulo de consulta y edición visual | 10 | Sprint 2 | Operación CRUD visual frontend
Sprint 4 | Analítica y exportación visual | Dashboard, indicadores, exportación mock | Dashboard funcional y flujo de exportación UX | 10 | Sprint 3 | Métricas visibles y flujo de reportes validado
Sprint 5 | Integración técnica | API, autenticación, manejo estados | Frontend conectado a servicios principales | 10 | Sprint 4 | Datos persistidos y flujo autenticado
Sprint 6 | Seguridad y administración | Roles, usuarios, auditoría visible | Módulo usuarios/permisos y bitácora visual | 10 | Sprint 5 | Roles aplicados correctamente
Sprint 7 | Calidad y salida a producción | QA, performance, despliegue, documentación | Versión candidata a producción | 10 | Sprint 6 | UAT aprobado y release preparado

## 03_Backlog_Detallado
Bloque | Épica | Módulo | Actividad general | Tarea detallada | Complejidad | Estimación (h) | Sprint | Prioridad | Dependencia | Rol responsable | Entregable | Estado inicial
Producto / Discovery | Visión del producto | Planeación | Definir objetivos | Alinear alcance funcional, usuarios, objetivos y métricas de éxito | Media | 4 | Sprint 0 | Alta | N/A | PO / Líder funcional | Documento de visión | Pendiente
Producto / Discovery | Visión del producto | Planeación | Definir stakeholders | Mapear actores, roles y responsables del proyecto | Baja | 2 | Sprint 0 | Alta | N/A | PO | Mapa de stakeholders | Pendiente
Producto / Discovery | Backlog | Planeación | Crear backlog | Desglosar épicas, historias, tareas y criterios de aceptación | Alta | 8 | Sprint 0 | Alta | Visión | Scrum Master | Backlog master | Pendiente
Producto / Discovery | Requerimientos | Análisis funcional | Refinar matriz | Revisar matriz funcional y reglas de negocio del formulario | Alta | 6 | Sprint 0 | Alta | Visión | BA / Líder funcional | Catálogo funcional | Pendiente
Producto / Discovery | UX Research | Diseño | Definir navegación | Diseñar flujo principal: login, dashboard, registro, consulta, usuarios | Media | 4 | Sprint 0 | Alta | Backlog | UX | Mapa de navegación | Pendiente
Producto / Discovery | Arquitectura frontend | Arquitectura | Definir stack | Seleccionar framework, librerías, patrón de carpetas y estándares | Media | 5 | Sprint 0 | Alta | Backlog | Tech Lead | ADR frontend | Pendiente
Producto / Discovery | Calidad | Gobierno | Definir DoR/DoD | Crear criterios de listo y terminado por tipo de tarea | Baja | 2 | Sprint 0 | Media | Backlog | Scrum Master / Tech Lead | DoR-DoD | Pendiente
Producto / Discovery | Gestión | Planeación | Configurar Jira | Crear épicas, sprints, workflow, labels, componentes y tablero | Media | 3 | Sprint 0 | Alta | Backlog | Scrum Master | Proyecto Jira | Pendiente
Producto / Discovery | Gestión | Planeación | Configurar repositorio | Crear repositorio, ramas, PR template y convenciones de commits | Media | 3 | Sprint 0 | Alta | Stack | Tech Lead | Repo inicial | Pendiente
Frontend / UX UI | Design System | Frontend base | Base visual | Definir paleta, tipografías, grid, espaciado y tokens | Media | 6 | Sprint 1 | Alta | Arquitectura | UX/UI | Guía visual | Pendiente
Frontend / UX UI | Design System | Componentes | Base visual | Crear componentes base: Button, Input, Select, Card, Badge, Modal | Alta | 12 | Sprint 1 | Alta | Base visual | Frontend Dev | Librería UI | Pendiente
Frontend / UX UI | Layout | App shell | Estructura | Implementar layout principal con sidebar, header y breadcrumbs | Alta | 10 | Sprint 1 | Alta | Componentes | Frontend Dev | App shell | Pendiente
Frontend / UX UI | Routing | Navegación | Rutas | Configurar rutas protegidas y públicas | Media | 5 | Sprint 1 | Alta | App shell | Frontend Dev | Router | Pendiente
Frontend / UX UI | Autenticación UI | Login | Acceso | Diseñar pantalla login, recuperación y mensajes de error | Media | 8 | Sprint 1 | Alta | Layout | Frontend Dev | Pantalla login | Pendiente
Frontend / UX UI | Estado global | Arquitectura frontend | Base técnica | Configurar manejo de estado, servicios y hooks reutilizables | Alta | 8 | Sprint 1 | Alta | Stack | Frontend Dev | Base técnica FE | Pendiente
Frontend / UX UI | Accesibilidad | Frontend base | Calidad UI | Definir contraste, foco, labels y navegación por teclado | Media | 4 | Sprint 1 | Media | Componentes | Frontend Dev | Checklist A11y | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Identificación | Construir bloque Identificación con validaciones visuales | Alta | 8 | Sprint 2 | Alta | Componentes | Frontend Dev | Bloque identificación | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Representatividad | Construir bloque Representatividad y dependencias de nivel de influencia | Alta | 10 | Sprint 2 | Alta | Identificación | Frontend Dev | Bloque representatividad | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Agenda | Construir bloque Agenda con ayudas contextuales | Media | 6 | Sprint 2 | Alta | Componentes | Frontend Dev | Bloque agenda | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Relación institucional | Construir bloque con lógica 'Otra' para instancias y procesos | Alta | 12 | Sprint 2 | Alta | Representatividad | Frontend Dev | Bloque relación | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Capacidad organizativa | Construir bloque capacidad con estados visuales | Media | 5 | Sprint 2 | Media | Componentes | Frontend Dev | Bloque capacidad | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Contacto | Construir bloque contacto con validación de correo y teléfono | Media | 6 | Sprint 2 | Alta | Componentes | Frontend Dev | Bloque contacto | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Reglas funcionales | Implementar semáforo de calidad por registro | Alta | 8 | Sprint 2 | Alta | Bloques formulario | Frontend Dev | Semáforo UX | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Mensajes UX | Agregar tooltips, ayudas, textos guía y errores amigables | Media | 5 | Sprint 2 | Media | Bloques formulario | UX/UI | Microcopy y ayudas | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Persistencia temporal | Guardar borrador local del formulario | Media | 6 | Sprint 2 | Media | Base técnica FE | Frontend Dev | Draft local | Pendiente
Frontend / UX UI | Registro | Formulario principal | Responsive | Ajustar formulario a tablet y móvil | Alta | 8 | Sprint 2 | Alta | Formulario base | Frontend Dev | Responsive form | Pendiente
Frontend / UX UI | Consulta | Listado | Tabla registros | Diseñar tabla con columnas clave, paginación y acciones | Alta | 8 | Sprint 3 | Alta | Formulario | Frontend Dev | Tabla registros | Pendiente
Frontend / UX UI | Consulta | Listado | Filtros | Implementar filtros por departamento, tipo, nivel y estado | Alta | 8 | Sprint 3 | Alta | Tabla registros | Frontend Dev | Panel filtros | Pendiente
Frontend / UX UI | Consulta | Detalle | Vista detalle | Construir vista de detalle del registro | Media | 6 | Sprint 3 | Media | Tabla registros | Frontend Dev | Vista detalle | Pendiente
Frontend / UX UI | Consulta | Edición | Editar registro | Habilitar edición desde vista detalle/listado | Alta | 10 | Sprint 3 | Alta | Vista detalle | Frontend Dev | Flujo edición | Pendiente
Frontend / UX UI | Consulta | UX operacional | Estados | Agregar empty states, loading states y mensajes | Media | 4 | Sprint 3 | Media | Tabla registros | Frontend Dev | Estados de consulta | Pendiente
Frontend / UX UI | Consulta | Búsqueda | Buscador | Implementar búsqueda por nombre organización y municipio | Media | 5 | Sprint 3 | Media | Tabla registros | Frontend Dev | Buscador | Pendiente
Frontend / UX UI | Dashboard | Analítica | KPIs | Construir tarjetas KPI principales | Media | 6 | Sprint 4 | Alta | Consultas | Frontend Dev | KPIs dashboard | Pendiente
Frontend / UX UI | Dashboard | Analítica | Gráficas | Incluir gráficas por departamento, tipo y nivel | Alta | 10 | Sprint 4 | Alta | KPIs | Frontend Dev | Charts dashboard | Pendiente
Frontend / UX UI | Dashboard | Analítica | Filtros dashboard | Aplicar filtros globales en visualizaciones | Alta | 8 | Sprint 4 | Media | Gráficas | Frontend Dev | Filtros dashboard | Pendiente
Frontend / UX UI | Reportes | Exportación UI | Exportar Excel | Diseñar flujo UX de exportación y parámetros | Media | 5 | Sprint 4 | Media | Consultas | Frontend Dev | UX exportación | Pendiente
Frontend / UX UI | Dashboard | Analítica | Mapa futuro | Preparar componente placeholder para mapa territorial | Baja | 3 | Sprint 4 | Baja | KPIs | Frontend Dev | Componente mapa | Pendiente
Backend / API | Seguridad | Autenticación | Modelo auth | Definir login, sesión, refresh y permisos | Alta | 8 | Sprint 5 | Alta | UI login | Backend Dev | Contrato auth | Pendiente
Backend / API | Organizaciones | API | CRUD organizaciones | Crear endpoints CRUD del registro principal | Alta | 16 | Sprint 5 | Alta | BD esquema | Backend Dev | API organizaciones | Pendiente
Backend / API | Catálogos | API | Listas maestras | Exponer catálogos para combos y validaciones | Media | 6 | Sprint 5 | Alta | BD esquema | Backend Dev | API catálogos | Pendiente
Backend / API | Validación | Reglas | Validaciones servidor | Replicar reglas críticas del frontend en backend | Alta | 10 | Sprint 5 | Alta | CRUD | Backend Dev | Validador backend | Pendiente
Backend / API | Manejo de errores | API | Errores estándar | Definir estructura de errores y mensajes controlados | Media | 4 | Sprint 5 | Media | API base | Backend Dev | Catálogo errores | Pendiente
Backend / API | Integración FE-BE | Frontend integración | Servicios | Conectar formularios, tablas, login y dashboard a API | Alta | 16 | Sprint 5 | Alta | API lista | Frontend Dev | Frontend integrado | Pendiente
Backend / API | Usuarios | Administración | CRUD usuarios | Crear gestión de usuarios, activar/inactivar y roles | Alta | 12 | Sprint 6 | Alta | Auth | Backend Dev | API usuarios | Pendiente
Backend / API | Permisos | Autorización | RBAC | Aplicar permisos por módulo y acción | Alta | 10 | Sprint 6 | Alta | Usuarios | Backend Dev | RBAC | Pendiente
Seguridad / Gobierno | Auditoría | Trazabilidad | Bitácora | Registrar cambios, login, edición y exportaciones | Alta | 8 | Sprint 6 | Alta | CRUD | Backend Dev | Auditoría | Pendiente
Frontend / UX UI | Usuarios | Frontend admin | Pantallas usuarios | Construir interfaz de administración de usuarios | Alta | 10 | Sprint 6 | Alta | API usuarios | Frontend Dev | Módulo usuarios FE | Pendiente
Frontend / UX UI | Permisos | Frontend | Restringir UI | Ocultar/mostrar acciones según rol | Media | 5 | Sprint 6 | Alta | RBAC | Frontend Dev | UI por rol | Pendiente
Backend / API | Reportes | Servicios | Exportación Excel | Implementar exportación de registros filtrados | Alta | 12 | Sprint 6 | Media | Consultas | Backend Dev | Reporte Excel | Pendiente
Base de datos / Integración | Modelo de datos | SQL Server | Modelo físico | Crear tablas, llaves, constraints e índices base | Alta | 10 | Sprint 5 | Alta | Diccionario datos | DBA / Backend | Script BD | Pendiente
Base de datos / Integración | Catálogos | SQL Server | Tablas maestras | Crear tablas de departamentos, tipos, niveles, etc. | Media | 6 | Sprint 5 | Alta | Modelo físico | DBA | Catálogos BD | Pendiente
Base de datos / Integración | Integridad | SQL Server | Constraints | Agregar validaciones, unicidad y reglas de negocio | Alta | 8 | Sprint 5 | Alta | Modelo físico | DBA | Constraints | Pendiente
Base de datos / Integración | Consultas | SQL Server | Vistas | Crear vistas para dashboard y reportes | Media | 8 | Sprint 6 | Media | Datos reales | DBA | Vistas | Pendiente
Base de datos / Integración | Carga inicial | SQL Server | Semillas | Insertar catálogos iniciales y usuarios base | Baja | 3 | Sprint 6 | Alta | Catálogos | DBA | Seeds | Pendiente
QA / Pruebas | Pruebas funcionales | Calidad | Casos de prueba | Diseñar casos por módulo y flujo end-to-end | Alta | 10 | Sprint 7 | Alta | Todos módulos | QA | Matriz QA | Pendiente
QA / Pruebas | Pruebas funcionales | Calidad | Ejecución QA | Ejecutar pruebas funcionales y registrar hallazgos | Alta | 12 | Sprint 7 | Alta | Casos QA | QA | Reporte hallazgos | Pendiente
QA / Pruebas | Pruebas UAT | Calidad | Acompañamiento funcional | Realizar pruebas con usuarios clave | Media | 6 | Sprint 7 | Alta | QA interna | QA / Funcional | Acta UAT | Pendiente
QA / Pruebas | Pruebas no funcionales | Calidad | Responsive/performance | Validar tiempos de carga y comportamiento responsive | Media | 6 | Sprint 7 | Media | Frontend listo | QA | Informe no funcional | Pendiente
QA / Pruebas | Corrección de bugs | Calidad | Ajustes finales | Resolver bugs críticos y altos | Alta | 14 | Sprint 7 | Alta | Ejecución QA | Frontend/Backend | Versión estable | Pendiente
DevOps / Infraestructura | DevOps | Infraestructura | Pipelines | Configurar CI/CD básico y automatización de build | Alta | 8 | Sprint 7 | Media | Repo listo | DevOps | Pipeline | Pendiente
DevOps / Infraestructura | Ambientes | Infraestructura | Configurar ambientes | Definir desarrollo, pruebas y producción | Media | 6 | Sprint 7 | Media | Pipelines | DevOps | Ambientes | Pendiente
DevOps / Infraestructura | Observabilidad | Infraestructura | Logs y monitoreo | Definir trazas, logs y alertas mínimas | Media | 5 | Sprint 7 | Media | Backend | DevOps | Monitoreo | Pendiente
DevOps / Infraestructura | Documentación | Entrega | Handover | Documentar instalación, despliegue y operación | Media | 6 | Sprint 7 | Alta | Sistema estable | Tech Lead | Manual técnico | Pendiente

## 04_Matriz_Modulos
Bloque | Módulo | Complejidad promedio | Total tareas | Total horas | Sprints | Observación
Producto / Discovery | Planeación y Discovery | Alta | 9 | 37 | Sprint 0 | Debe quedar aprobado antes de codificar
Frontend / UX UI | Base frontend y design system | Alta | 7 | 53 | Sprint 1 | Fundación técnica del frontend
Frontend / UX UI | Formulario de registro | Alta | 10 | 74 | Sprint 2 | Corazón funcional del aplicativo
Frontend / UX UI | Consultas y operación | Alta | 6 | 41 | Sprint 3 | Flujo operativo de consulta y edición
Frontend / UX UI | Dashboard y reportes UX | Media | 5 | 32 | Sprint 4 | Capa analítica y visual
Backend / API | API y autenticación | Alta | 6 | 56 | Sprint 5 | Persistencia y servicios
Base de datos / Integración | Modelo SQL Server | Alta | 5 | 35 | Sprint 5-6 | Base de integridad de datos
Backend / API | Usuarios, roles, reportes | Alta | 6 | 57 | Sprint 6 | Gobierno y administración
QA / Pruebas | Calidad integral | Alta | 5 | 48 | Sprint 7 | Obligatorio antes de salida
DevOps / Infraestructura | Salida a producción | Media | 4 | 25 | Sprint 7 | Despliegue y operación

## 05_Jira_Estructura
Recomendación profesional: usar Jira para el trabajo diario y esta matriz Excel como plan maestro, control ejecutivo y base contractual.
Nivel | Nombre sugerido | Descripción de uso
Épica | EP-01 Frontend base | Layout, design system, navegación, login
Épica | EP-02 Registro organizaciones | Formulario completo y validaciones
Épica | EP-03 Consultas y dashboard | Listado, filtros, dashboard, exportación
Épica | EP-04 Seguridad y usuarios | Roles, permisos, gestión usuarios
Épica | EP-05 Integración y despliegue | API, base de datos, CI/CD, QA
Historia | HU-REG-001 | Como operador quiero registrar una organización para almacenar su información
Historia | HU-REG-002 | Como operador quiero ver campos dinámicos según la selección realizada
Historia | HU-CON-001 | Como analista quiero consultar y filtrar registros
Historia | HU-REP-001 | Como analista quiero exportar registros a Excel
Task | TSK-FE-001 | Crear componente Select reutilizable
Task | TSK-FE-002 | Implementar bloque Representatividad
Bug | BUG-001 | Validación incorrecta del campo correo